

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования | Администрация МКОУ СОШ №2 с.Дур-Дур | до 01 мая 2021 г. |
| 7. | Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста» | Администрация МКОУ СОШ №2 с.Дур-Дур | до 01 июля 2021 г. |
| 8. | Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста» | Финансовое управление | до 01 августа 2021 г. |
| 9. | Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | Администрация МКОУ СОШ №2 с.Дур-Дур | до 01 августа 2021 г. |
| 10. | Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | УО АМС МО Дигорский район, администрация МКОУ СОШ №2 с.Дур-Дур | 25 августа 2021 г. |
| 11. | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста» | Администрация МКОУ СОШ №2 с.Дур-Дур | До 25 августа 2021г |
| 12. | Открытие центра образования «Точка роста» | УО АМС МО Дигорский район, администрация МКОУ СОШ №2 с.Дур-Дур | 01 сентября 2021 г. |
| 13. | Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования«Точка роста» | УО АМС МО Дигорский район, администрация МКОУ СОШ №2 с.Дур-Дур | 01 октября 2021 г., далее ежеквартально |